Утверждаю:

Заведующий учреждением

______________Е. А. Жихарева

«________»___________2013 г.

План методической работы по сопровождению перехода на ФГОС ДО

| № | Методические мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный блок |
| 1. | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей переход на ФГОС ДО на федеральном, региональном, муниципальном и на уровне ДОУ. | Декабрь 2013 г. | заведующий; ст. воспитатель |
| 2. | Деловая игра для педагогов по теме «Знатоки ФГОС дошкольного образования» | Январь 2014 г. | ст. воспитатель |
| 3. | Организовать рабочую группу по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО. | Январь 2014 г. | ст. воспитатель |
| 4. | Разработать план методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в практику ДОУ. | Февраль 2014 г. | ст. воспитатель |
| 5. | Организовать работу постоянно действующего семинара по теме «ФГОС – новые ориентиры развития системы дошкольного образования». | В течение года | ст. воспитатель |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Составить план повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО. | Январь 2014 г. | ст. воспитатель |
| 2. | Информировать педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС. | В течение года | ст. воспитатель |
| 3. | Направить педагогов на курсы повышения квалификации по программе обновления содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. | В течение года | заведующий; ст. воспитатель |
| 4. | Организовать участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение года | заведующий; ст. воспитатель |
| 5. | Повысить квалификацию педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий. | В течение года | ст. воспитатель |
| Методическое обеспечение |
| 1. | Создать библиотеку методической литературы в соответствии с ФГОС. | В течение года | ст. воспитатель |
| 2. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | 1 раз в месяц | ст. воспитатель |
| 3. | Организовать методическое сопровождение через следующие формы работы: 1. Семинар: «Детский сад будущего». 2. Совместная разработка моделей реализации образовательных областей «Физическое развитие». 3. Совместная разработка моделей реализации образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 4. Разработка модели реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». | Декабрь 2013 г. Июнь 2014 г. Июль 2014 г. Август 2014 г. | ст. воспитатель |
| Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности |
| 1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в ДОУ в свете введения ФГОС (анкетирование). | В течение года | ст. воспитатель |
| 2. | Самообследование деятельности ДОУ. | Ноябрь 2014 г. | ст. воспитатель |
| 3. | Мониторинг использования эффективных технологий с целью решения задач и реализации психолого-педагогических условий, обозначенных в ФГОС. | В течение года | заведующий; ст. воспитатель |
| 4. | Самоанализ собственной педагогической деятельности и определение путей её совершенствования в условиях введения ФГОС. | Май | Педагоги |
| 5. | Мониторинг освоения образовательной программы ДОУ. | Сентябрь-май | ст. воспитатель; воспитатели; специалисты ДОУ |