План мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта

в МБДОУ № 33 с. Вознесенское

| Мероприятие | Сроки |  | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС |  | Март 2014 | Предложения по формированию муниципальной рабочей группы | Письмо в управление образования с предложением кандидатур в муниципальную рабочую группу. | Заведующий ДОУ |
| 2.Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО |  | Апрель-май 2014 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с ФГОС ДО. Определение основного направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Внесение изменений в Программу развития ОУ. | Приказы, локальные акты, должностные инструкции, Программа развития. Протоколы попечительского совета. | Заведующий ДОУ |
| 3.разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |  | Апрель-май 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы ОУ по введению ФГОС ДО. Разработка и утверждение плана-графика перехода ОУ на ФГОС ДО. | Приказ руководителя о создании рабочей группы и утверждении ее функционала. План-график мероприятий. | Заведующий ДОУ Рабочая группа |
| 4.Мониторинг условий реализации ФГОС ДО. |  | Май 2014 | Оценка степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО. | Материалы мониторинга. План мероприятий по приведению условий в соответствии требований ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ Заведующий хозяйством |
| 5.Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО |  | Май 2014 | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО | Материалы мониторинга. План мероприятий по сопровождению педагогов. | Старший воспитатель |
| 6.Организация работы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. |  | Сентябрь-ноябрь 2014 | Создание ООП ДО | Проект программы | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 7.Обсуждение и утверждение основной образовательной программы |  | Декабрь 2014 | Наличие ООП ДО | Протокол педагогического совета Приказ | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 8.Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015 гг. |  | Декабрь 2014 | Наличие календарно-тематических планов | Протокол | Заведующий ДОУ Старший воспитатель Воспитатели |
| 9.Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и ДО в условиях реализации ФГОС ДО. |  | Поэтапно, весь учебный год |  | План перехода | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 10.Мониторинг введения ФГОС ДО. |  | Весь период | Диагностические материалы | План контроля | Заведующий ДОУ |
| 11.Организация отчетности по введению ФГОС ДО. |  | Весь период |  | Отчеты | Заведующий ДОУ |
| 2.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1.Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. |  | Весь период | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 2.Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. |  | Весь период | Ликвидация затруднений | Протокол | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 3.Методическое сопровождение педагогов в процессе введения ФГОС ДО |  | Сентябрь-декабрь 2014 По мере публикации примерных ООП | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов самоуправления ОУ. Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | Протоколы, приказы | Старший воспитатель |
|  |  | Март-декабрь 2014 | Создание модели (ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, приоритетной деятельности ОУ на основе ФГОС ДО | Утвержденная модель образовательного процесса | Старший воспитатель |
|  |  | Март-декабрь 2014 | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План оснащения образовательного пространства | Заведующий ДОУ |
| 4.Круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблеме введения ФГОС ДО |  | Весь период | Создание условий для участия педагогических работников в мероприятиях |  | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 3.Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение обновления ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. |  | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка | Заведующий ДОУ |
| 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ |  | Весь период | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка | Заведующий ДОУ Заведующий хозяйством |
| 3.Обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. |  | Весь период | Оснащенность методических кабинетов необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 4.Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Весь период | Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС ДО» | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 5.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | Весь период | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС ДО» | Заведующий ДОУ |
| 4.Создание организационно-информационного внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1.Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц. |  | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС ДО» | Заведующий ДОУ |
| 2.Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад руководителя ОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). |  | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте ОУ | Заведующий ДОУ |
| 3.Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ОУ на новые ФГОС ДО |  | Весь период | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования | Публикации | Заведующий ДОУ |

Заведующий МБДОУ № 33 с. Вознесенское                                                                                                        Е.А. Жихарева